## Cronograma
BR Port — Cronograma de Produção do Vertical Slice
Janela alvo: 44 semanas brutas + 18 de buffer (40%) → 10–14 meses · 8h/sem (6h fim de semana + 2h leves)
| Início | Fim | Dur. | Mês 1 |  |  |  | Mês 2 |  |  |  | Mês 3 |  |  |  | Mês 4 |  |  |  | Mês 5 |  |  |  | Mês 6 |  |  |  | Mês 7 |  |  |  | Mês 8 |  |  |  | Mês 9 |  |  |  | Mês 10 |  |  |  | Mês 11 |  |  |  | Mês 12 |  |  |  | Mês 13 |  |  |  | Mês 14 |  |  |  | Mês 15 |  |  |  | Mês 16
Bloco / Marco | Sem. | Sem. | Sem. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
Bloco 1 — Setup + Godot + Frontload escrita | 1 | 6 | 6
Bloco 2 — Loop core com placeholder | 7 | 16 | 10
📍 MARCO INTERMEDIÁRIO (loop end-to-end) | 16 | 16 | 1 | [15 empty] | ■
Bloco 3 — Marco intermediário (validação) | 17 | 19 | 3
Bloco 4 — Arte final + áudio + integração | 20 | 34 | 15
Bloco 5 — Polish, bugs, build, publicação | 35 | 44 | 10
📍 FIM FASE 4 BRUTO (sem buffer) | 44 | 44 | 1 | [43 empty] | ■
Buffer (40%) | 45 | 62 | 18
📍 FIM FASE 4 COM BUFFER | 62 | 62 | 1 | [61 empty] | ■
Legenda:
Bloco 1 — Setup + Godot + Frontload escrita (sem. 1–6, ~48h)
Bloco 2 — Loop core com placeholder (sem. 7–16, ~80h)
Bloco 3 — Validação (sem. 17–19, ~24h)
Bloco 4 — Arte + áudio + integração (sem. 20–34, ~120h)
Bloco 5 — Polish + bugs + publicação (sem. 35–44, ~80h)
Buffer de 40% (sem. 45–62)
Marco crítico

## Tarefas
BR Port — Tarefas e Checklist do Vertical Slice
Status válidos: Pendente · Em andamento · Feito · Pulado (anote o motivo em Notas)
ID | Bloco | Tarefa | Semana alvo | Status | Notas
1 | Bloco 1 | Instalar Godot 4.x | 1 | Pendente
2 | Bloco 1 | Setup inicial do projeto (folder structure, configurações) | 1 | Pendente
3 | Bloco 1 | Criar repositório Git/GitHub privado | 1 | Pendente
4 | Bloco 1 | Tutorial Godot — Cenas e nodes | 1-2 | Pendente
5 | Bloco 1 | Tutorial Godot — GDScript básico | 2 | Pendente
6 | Bloco 1 | Tutorial Godot — Sinais e input | 2-3 | Pendente
7 | Bloco 1 | Tutorial Godot — Input mobile (touch, drag) | 3 | Pendente
8 | Bloco 1 | Configurar export Android (JDK, Android SDK) | 4 | Pendente
9 | Bloco 1 | Configurar export WebGL | 4 | Pendente
10 | Bloco 1 | Build vazia testada em Android real | 5 | Pendente
11 | Bloco 1 | Build vazia testada em WebGL (navegador) | 5 | Pendente
12 | Bloco 1 | Sprite responde a clique (mini teste de input) | 6 | Pendente
13 | Bloco 1 | [Frontload] Rascunho diálogos Dona Cida (boletim + 3 variações + loop) | 1-3 | Pendente
14 | Bloco 1 | [Frontload] Rascunho linhas Arlindo (5-8 linhas negociação) | 2-4 | Pendente
15 | Bloco 1 | [Frontload] Rascunho diálogo Sr. Ribeiro (cena parcela) | 3-5 | Pendente
16 | Bloco 1 | [Frontload] Rascunho narração fim Fase 1 | 4-6 | Pendente
17 | Bloco 1 | [Frontload] Rascunho página inicial Diário do Porto | 5-6 | Pendente
18 | Bloco 2 | Estrutura de turno (alocação → docagem → receita) | 7-8 | Pendente
19 | Bloco 2 | Sistema de tempo do jogo (semanas + progressão) | 7-8 | Pendente
20 | Bloco 2 | Drag-and-drop de trabalhadores — input touch | 8-9 | Pendente
21 | Bloco 2 | Drag-and-drop — feedback visual placeholder | 9 | Pendente
22 | Bloco 2 | Drag-and-drop — colisão com slots de barco | 9-10 | Pendente
23 | Bloco 2 | Sistema de fila de barcos (gerar, mostrar, consumir) | 10-11 | Pendente
24 | Bloco 2 | Tap em barco — abrir detalhes | 11 | Pendente
25 | Bloco 2 | Sistema de caixa (receita, despesa, saldo) | 11-12 | Pendente
26 | Bloco 2 | Sistema de parcela (R$ 8.000 ao Sr. Ribeiro) | 12 | Pendente
27 | Bloco 2 | Sistema de upgrade único da Fase 1 | 12-13 | Pendente
28 | Bloco 2 | Reputação Comercial — lógica numérica (0-100, 5 faixas) | 13 | Pendente
29 | Bloco 2 | UI placeholder reputação (cor pulsante + ícone NPC) | 13-14 | Pendente
30 | Bloco 2 | Contra-oferta Arlindo — fluxo de negociação | 14 | Pendente
31 | Bloco 2 | Contra-oferta — 3 presets em botões | 14-15 | Pendente
32 | Bloco 2 | Mood face do cliente — 3 estados (placeholder) | 15 | Pendente
33 | Bloco 2 | Curva de pressão — parcela final mais pesada | 15 | Pendente
34 | Bloco 2 | Autosave local (salvar/carregar estado) | 16 | Pendente
35 | Bloco 3 | Playtest pessoal — 2 dias seguidos | 17 | Pendente
36 | Bloco 3 | Registrar notas de incômodo do playtest | 17 | Pendente
37 | Bloco 3 | Recrutar 1 testador de confiança | 17 | Pendente
38 | Bloco 3 | Sessão de playtest com testador (observação direta) | 18 | Pendente
39 | Bloco 3 | Notas pós-sessão (comportamento > opinião) | 18 | Pendente
40 | Bloco 3 | Decisão registrada: avança ou ajusta? | 18 | Pendente
41 | Bloco 3 | Ajustes (se necessário, máx. 3 semanas) | 19 | Pendente
42 | Bloco 4 | Style guide flat design (paleta, peso linha, proporções) | 20 | Pendente
43 | Bloco 4 | Sprite Dona Cida — base | 21 | Pendente
44 | Bloco 4 | Sprite Dona Cida — expressão neutra | 21 | Pendente
45 | Bloco 4 | Sprite Dona Cida — expressão satisfeita | 22 | Pendente
46 | Bloco 4 | Sprite Dona Cida — expressão preocupada | 22 | Pendente
47 | Bloco 4 | Sprite Arlindo — base + anim idle | 23 | Pendente
48 | Bloco 4 | Sprite Arlindo — anim reação | 23 | Pendente
49 | Bloco 4 | Sprite Sr. Ribeiro | 24 | Pendente
50 | Bloco 4 | Sprite trabalhador genérico — variação 1 | 24 | Pendente
51 | Bloco 4 | Sprite trabalhador genérico — variação 2 | 24 | Pendente
52 | Bloco 4 | Sprite píer — estado base | 25 | Pendente
53 | Bloco 4 | Sprite píer — estado upgraded | 25 | Pendente
54 | Bloco 4 | Sprite barco — variação 1 | 26 | Pendente
55 | Bloco 4 | Sprite barco — variação 2 | 26 | Pendente
56 | Bloco 4 | Sprite barco — variação 3 | 26 | Pendente
57 | Bloco 4 | Tela 1 — Boletim do dia (arte + integração) | 27 | Pendente
58 | Bloco 4 | Tela 2 — Doca + drag-and-drop | 27 | Pendente
59 | Bloco 4 | Tela 3 — Fila de barcos/contratos | 28 | Pendente
60 | Bloco 4 | Tela 4 — Contra-oferta (3 presets + mood face) | 28 | Pendente
61 | Bloco 4 | Tela 5 — Diálogo Dona Cida (3 variações de tom) | 29 | Pendente
62 | Bloco 4 | Tela 6 — Boletim Financeiro semanal | 29 | Pendente
63 | Bloco 4 | Tela 7 — Indicador de reputação Comercial | 30 | Pendente
64 | Bloco 4 | Tela 8 — Construção/upgrade | 30 | Pendente
65 | Bloco 4 | Tela 9 — Cena de parcela Sr. Ribeiro | 31 | Pendente
66 | Bloco 4 | Tela 10 — Diário do Porto (1 página) | 31 | Pendente
67 | Bloco 4 | Tela 11 — Cena de fim de Fase 1 (estática) | 32 | Pendente
68 | Bloco 4 | Tela 12 — Pause / menu mínimo | 32 | Pendente
69 | Bloco 4 | SFX — Drag pega | 33 | Pendente
70 | Bloco 4 | SFX — Drag solta | 33 | Pendente
71 | Bloco 4 | SFX — Chegada de navio | 33 | Pendente
72 | Bloco 4 | SFX — Parcela paga | 33 | Pendente
73 | Bloco 4 | SFX — Alerta tentativa final (contra-oferta) | 33 | Pendente
74 | Bloco 4 | SFX — Click UI | 33 | Pendente
75 | Bloco 4 | SFX — Transição de turno | 33 | Pendente
76 | Bloco 4 | SFX — Reputação sobe / cai | 33 | Pendente
77 | Bloco 4 | Loop ambiente (água + gaivotas + rádio AM, 1-2 min) | 33-34 | Pendente
78 | Bloco 4 | Música Suno (timebox 1 dia — fallback: só loop) | 34 | Pendente
79 | Bloco 4 | Integração de todo áudio no projeto | 34 | Pendente
80 | Bloco 5 | Lista consolidada de bugs identificados | 35 | Pendente
81 | Bloco 5 | Fechar bugs bloqueantes | 35-38 | Pendente
82 | Bloco 5 | Revisão final dos diálogos (texto frontloadado no Bloco 1) | 39 | Pendente
83 | Bloco 5 | Cinemática de abertura placeholder (estática) | 40 | Pendente
84 | Bloco 5 | Teste em iPhone real | 41 | Pendente
85 | Bloco 5 | Teste em Android real | 41 | Pendente
86 | Bloco 5 | Página itch.io — descrição | 42 | Pendente
87 | Bloco 5 | Página itch.io — screenshots | 42 | Pendente
88 | Bloco 5 | Página itch.io — GIF curto demonstrando loop | 43 | Pendente
89 | Bloco 5 | Build final APK Android | 43 | Pendente
90 | Bloco 5 | Build final WebGL | 43 | Pendente
91 | Bloco 5 | Upload + publicação no itch.io | 44 | Pendente
92 | Bloco 5 | ✅ VS publicado — jogar do início ao fim sem quebrar | 44 | Pendente